## Plan1
GERENCIAMENTO DO PROJETO | SPRINT I | SPRINT II | SPRINT III
Iniciação | Planejamento | Planejamento | Planejamento
Definição de escopo macro | Realizar reunião de planejamento | Realizar reunião de planejamento | Realizar reunião de planejamento
Definição de cronograma inicial | Definir sprint backlog | Definir sprint backlog | Definir sprint backlog
Definição dos custos iniciais | Definir requisitos funcionais | Descrever casos de uso | Descrever casos de uso
Elaboração do Termo de Abertura | Definir requisitos não funcionais | Criação de Interfaces | Criação de Interfaces
Definir requisitos iniciais | Definir restrições | Prototipar tela de gerenciamento de nutricionista | Prototipar tela de gerenciamento de dietas
Definir recursos humanos | Criar casos de uso | Modelar tela de gerenciamento de nutricionista | Modelar tela de gerenciamento de dietas
Definir formas de comunicação | Construir diagrama de classes | Prototipar tela de gerenciamento de pacientes | Prototipar tela de gerenciamento de alimentos
Identificar partes interessadas | Construir modelo de negócio | Modelar tela de gerenciamento de pacientes | Modelar tela de gerenciamento de alimentos
Analisar riscos | Realizar Daily Scrum | Implementação | Prototipar tela de geração de relatórios
Reuniões | Criação de Interfaces | Implementar gerenciamento de pacientes | Modelar tela de geração de relatórios
Planejamento | Prototipar tela de login | implementar gerenciamento de nutricionistas | Prototipar tela de cálculos nutricionais dos pacientes
Estabelecer escopo | Modelar tela de login | Criar navegação entre as telas | Modelar tela de cálculos nutricionais dos pacientes
Elaborar cronograma estruturado | Prototipar tela de cadastro | Acompanhamento | Implementação
Definir EAP | Modelar tela de cadastro de nutricionista | Realizar Sprint Review | Implementar gerenciamento de dietas
Gerenciar recursos humanos | Validar interfaces | Realizar Sprint Retrospective | Implementar gerenciamento de alimentos
Estimativa de custos | Realizar Daily Scrum | Reunião de validação | Implementar geração de relatórios
Seleção dos requisitos | Implementação |  | Implementar cálculos nutricionais de pacientes
Gerenciar partes interessadas | Implementar funcionalidade do login |  | Acompanhamento
Definir riscos | Testar funcionalidade |  | Realizar Sprint Review
Reuniões | Implementar funcionalidade de cadastro de nutricionista |  | Realizar Sprint Retrospective
Monitoramento/Execução | Testar funcionalidade |  | Reunião de validação
Gerenciar atividades | Validar implementações
Gerenciar riscos imprevistos | Realizar Daily Scrum
Gerenciar expecativas das partes interessadas | Acompanhamento
Atualizar linhas de base | Realizar Sprint Review
Gerenciar recursos | Realizar Sprint Retrospective
Elaborar relatórios | Reunião de validação
Análise de desempenho
Verificar variações do plano de gerenciamento
Controlar mudanças
Validar com as partes interessadas
Encerramento
Concluir obrigações contratuais
Obter aceitação do cliente
Fazer revisão pós-projeto
Registrar os impactos de adequação de processos
Documentar lições aprendidas
Aplicar atualizações aos ativos de processos organizacionais
Encerrar atividades de aquisições
Avaliar membros da equipe